| КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ИМИНИСТРЭМЭ Я КАБИНЕТ |
| --- | --- | --- |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 декабря 2008  № 484-р

г. Майкоп

Об итогах участия выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в 2008 году и плане мероприятий по организации единого государственного экзамена

в 2009 году

Рассмотрев информацию Министерства образования и науки Республики Адыгея об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2008 году и в целях организации проведения единого государственного экзамена в 2009 году:

1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2008 году.

2. Организовать проведение  государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2009 году по 13 предметам: по математике и  русскому языку – обязательные экзамены; по химии, биологии, физике, географии, истории, обществознанию, информатике, литературе и иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому) – экзамены по выбору учащихся.

3. Утвердить  План  мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2009 году (далее – План) согласно приложению.

4. Министерству здравоохранения Республики Адыгея совместно с Министерством образования и науки Республики Адыгея обеспечить в пунктах проведения ЕГЭ охрану здоровья участников ЕГЭ и оказания при необходимости первой медицинской помощи.

5. Министерству образования и науки Республики Адыгея расходы на проведение мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2009 году осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Республиканской целевой программе развития образования на 2007-2010 годы.

6. Рекомендовать

1) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея оказать содействие в обеспечении информационной безопасности, обеспечить безопасность дорожного движения, охрану общественного порядка в пунктах проведения ЕГЭ;

2) органам местного самоуправления:

а) создать в муниципальных образовательных учреждениях необходимые условия для эффективной подготовки выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений к сдаче ЕГЭ и обеспечить их участие в ЕГЭ;

б) предусмотреть в местных бюджетах на 2009 год средства на финансирование мероприятий по проведению ЕГЭ в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

в) принять участие в выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Адыгея.

Премьер-министр

Республики Адыгея								М. Кумпилов

Приложение

к распоряжению Кабинета

Министров Республики Адыгея

от 25 декабря 2008  № 484-р

План мероприятий по организации и проведению

единого государственного экзамена в 2009 году

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за организацию и проведение мероприятий, иные органы, которым рекомендовано принять участие в их реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация контроля за ходом подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ | декабрь 2008 года - май 2009 года | ГАС |
| 2.Создание координационных структур для подготовки и проведения ЕГЭ в 2009 году: 1)государственной экзаменационной комиссии Республики Адыгея (далее - ГЭК) по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 2) конфликтной комиссии Министерства образования и науки Республики Адыгея; 3) территориальных подкомиссий ГЭК; 4) предметных подкомиссий ГЭК | декабрь 2008 года – апрель 2009 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС |
| 3.Подготовка и утверждение нормативных правовых документов, инструктивно-методических материалов, регулирующих и обеспечивающих деятельность организационных структур по проведению ЕГЭ | декабрь 2008 года – апрель 2009 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС |
| 4.Формирование республиканских баз данных: 1)пунктов проведения ЕГЭ; 2)выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений; 3)специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ | декабрь 2008 года – апрель 2009 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС во взаимодействии с органами управления образованием муниципальных районов и городских округов |
| 5.Организация и проведение семинаров для участников ЕГЭ: 1) координаторов ЕГЭ; 2) руководителей пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ); 3) организаторов ЕГЭ; 4) членов предметных подкомиссий ГЭК; 5) членов ГЭК; 6) уполномоченных представителей ГЭК и председателей территориальных подкомиссий ГЭК | декабрь 2008 года – апрель 2009 года | ГАС |
| 6. Апробация и экспертиза программного обеспечения для обработки баз данных и результатов ЕГЭ | апрель-май 2009 года | ГАС |
| 7.Приемка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ | май - июнь 2009 года, в соответствии с графиком проведения экзаменов | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС во взаимодействии с органами управления образованием муниципальных районов и городских округов |
| 8.Организация и проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ в муниципальных образованиях | декабрь 2008 года - апрель 2009 года | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
| 9.Обеспечение безопасности на маршрутах подвоза участников ЕГЭ к пунктам проведения экзаменов и обратно | май - июнь 2009 года, в соответствии с графиком проведения экзаменов | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС, Министерство внутренних дел по Республике Адыгея |
| 10.Обеспечение охраны здоровья участников в пунктах проведения ЕГЭ и оказания при необходимости первой медицинской помощи участникам ЕГЭ | май - июль 2009 года, в соответствии с графиком проведения экзаменов | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея |
| 11.Организация информационной безопасности при доставке контрольно-измерительных материалов в ППЭ, в ГАС и охраны правопорядка на ППЭ | май - июль 2009 года, в соответствии с графиком проведения экзаменов | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС, Министерство внутренних дел по Республике Адыгея |
| 12.Проведение ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений | май-июнь 2009 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
| 13.Организация и проведение ЕГЭ в период вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | июнь - июль 2009 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС, образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования |
| 14.Обеспечение информационной безопасности в периоды проведения ЕГЭ и обработки результатов экзаменов | май-июль 2009 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС |
| 15.Организация информационно-разъяснительной работы, обеспечение информационного сопровождения с использованием средств массовой информации | систематически | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
| 16.Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки ЕГЭ: 1) федеральными; 2) региональными; 3) образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования | систематически | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов, образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования |
| 17. Организация мониторинга проведения ЕГЭ | июль – сентябрь 2009 года | ГАС во взаимодействии с органами управления образованием муниципальных районов и городских округов, образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования |
| 18. Организация мониторинга обучения студентов, поступивших по результатам ЕГЭ в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | февраль 2010 года | Образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования |
| 19. Подготовка аналитического отчета, включающего предложения по совершенствованию технологии подготовки и проведения ЕГЭ | август- сентябрь 2009 года | Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГАС |
| 20. Анализ выполнения выпускниками XI (XII) классов общеобразовательных учреждений заданий ЕГЭ по всем предметам в 2009 году в Республике Адыгея, подготовка методических рекомендаций по улучшению результатов ЕГЭ | октябрь 2009 года | Государственное учреждение «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» |