МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

19.01.2006 г. № 23

г. Майкоп

## Об утверждении плана работы по подготовке и проведению в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре в Республике Адыгея в 2006 году

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2005. № 03-250 «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте по введению профильного обучения»

приказываю:

1. Утвердить План работы по подготовке и проведению в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре в Республике Адыгея в 2006 году (приложение №1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра						А.Я. Крюкова

Приложение №1

к приказу № 23 от 19.01.2006 г.

## ПЛАН

работы по подготовке и проведению в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX классов общеобразовательных учреждений

по русскому языку и алгебре

на территории Республики Адыгея в 2005- 2006 учебном году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов Республики Адыгея по организации и проведению в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре. |  |  |
| 1.1. Разработка нормативных актов по проведению в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку и алгебре: - положения о новой форме проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре; - порядка проведения в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре. - положения о муниципальной экзаменационной комиссии (МЭК); - положения о муниципальных предметных комиссиях (МПК); - положения о муниципальной апелляционной комиссии (МАК). | декабрь 2005г. – январь 2006г. | Аракелов А.В., Пченушай Ф.Ш. |
| 1.2. Подготовка приказов: - О проведении в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов образовательных учреждений Республики Адыгея в 2006 году, апробирующих введение профильного обучения. - О порядке проведения в новой форме экзаменов при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, апробирующих введение профильного обучения. - Об утверждении Положения о проведении в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, апробирующих введение профильного обучения. - Об утверждении Положений о муниципальной экзаменационной, предметной экзаменационной и апелляционной комиссиях Республики Адыгея для проведении в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, апробирующих введение профильного обучения. - Об утверждении рекомендаций для муниципальных органов управления образованием и представителей МЭК по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, апробирующих введение профильного обучения. | январь 2006г. | Аракелов А.В., Пченушай Ф.Ш. |
| 2.Мероприятия по организации и проведению в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре. |  |  |
| 2.1. Подготовка приказов: - О проведении в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов образовательных учреждений Республики Адыгея в 2006 году, апробирующих введение профильного обучения. - О назначении специалистов (координаторов) муниципальных органов управления образованием, ответственных за проведение в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре. | январь - февраль 2006 г. | Руководители МОУО |
| 2.2. Проведение обучающих семинаров: - для ответственных за подготовку и проведение в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, апробирующих введение профильного обучения; - для руководителей общеобразовательных учреждений, организаторов, членов МЭК, МПК, МАК, участвующих в проведении в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. | январь-март 2006 г. | МО и Н РА, ГАС |
| 2.3. Проведение районных, городских пробных репетиционных экзаменов в новой форме для выпускников 9-х классов по русскому языку и алгебре. | март 2006г. | Руководители МОУО |
| 2.4.Обеспечение общеобразовательных учреждений текстами письменных экзаменационных работ по русскому языку и алгебре в новой форме. | май-июнь 2006г. | ГАС |
| 2.5.Проведение в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре. Организация проверки экзаменационных работ. Организация работы апелляционных комиссий. | июнь 2006г. | МОУО |
| 3.Работа по формированию муниципальных, региональных баз данных |  |  |
| 3.1.Направление требований к составу и формату муниципальных, региональных баз данных, порядку и срокам проведения работ по формированию баз данных. | ноябрь-декабрь 2005 г. | ГАС |
| 3.2. Сбор сведений о выпускниках 9-х классов общеобразовательных учреждений городов и районов, формирование муниципальных баз данных. | ноябрь-декабрь 2005 г. | Руководители МОУО |
| 4.Информационно-методическое сопровождение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре в новой форме |  |  |
| 4.1. Информационная поддержка государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре в новой форме. | ноябрь 2005 г. –август 2006 г. | МО и Н РА, ГАС |
| 4.2. Разработка рекомендаций муниципальным методическим службам по организации проведения в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений и содержанию работ по русскому языку и алгебре. | январь-май 2006 г. | МО и Н РА, ГАС |
| 4.3. Организация информационно-просветительской работы через СМИ. | март 2006 г. | МО и Н РА, ГАС |
| 4.4.Подготовка и издание сборника рекомендаций, инструкций, положений по организации и проведению в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому языку и алгебре. | январь 2006 г. | ГАС |
| 4.5.Проведение совещаний, обучающих семинаров с преподавателями русского языка и алгебры, работающими в IX классах общеобразовательных учреждений. | февраль-апрель 2006 г. | Руководители МОУО |
| 5.Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов ОУ по русскому языку и алгебре |  |  |
| 5.1.Проведение мониторинга результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку и алгебре в новой форме на муниципальном уровне. | июнь-июль 2006 г. | МОУО |
| 5.2.Сбор и обработка на региональном уровне данных результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку и алгебре в новой форме на региональном уровне. | июль-август 2006 г. | ГАС |
| 5.3.Составление сводного статистического и аналитического отчетов по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку и алгебре в новой форме. | июль 2006 г. | ГАС |