МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

24.01.2008 г. № 43 а

г. Майкоп

## Об утверждении Плана-графика работы по подготовке и проведению в Республике Адыгея государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году в условиях построения  общероссийской системы оценки качества образования

С целью организованной подготовки выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея к проведению государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2008 году в условиях построения  общероссийской системы оценки качества образования

приказываю:

1. Утвердить План-график работы по подготовке и проведению в Республике Адыгея государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения  общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году (приложение 1).

2. Государственной аттестационной службе, руководителям органов управления образованием организовать работу по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея в 2008 году в соответствии с Планом-графиком.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра образования и науки Н.И. Кабанову.

Министр				Р.А. Беданоков

Приложение № 1

к приказу № 43 а от 24.01.2008 г.

## ПЛАН-ГРАФИК

работы по подготовке и проведению в Республике Адыгея государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовка и утверждение нормативных правовых и распорядительных документов Республики Адыгея по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году по русскому языку, алгебре, биологии, геометрии, физике, химии и географии |  |  |
| 1.1. Разработка нормативных правовых актов по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме: - порядка проведения в Республике Адыгея государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; - положения о региональной экзаменационной комиссии (РЭК); - положения о региональных предметных комиссиях (РПК) (муниципальных предметных подкомиссиях); - положения о региональной конфликтной комиссии (РКК); - положения об общественных наблюдателях за проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; - положения по обеспечению информационной безопасности государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой РЭК | январь - март 2008 г. | Министерство образования и науки Республики Адыгея (МО и Н РА), Государственная аттестационная служба системы образования Республики Адыгея (ГАС) |
| 1.2. Подготовка приказов: - Об организации и проведении в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов образовательных учреждений Республики Адыгея в 2008 году в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования; - Об утверждении перечня муниципальных образований и общеобразовательных учреждений, апробирующих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме в 2008 году; - Об утверждении координатора по организации и проведению в Республике Адыгея государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году; - Об утверждении состава РЭК по организации и проведению в Республике Адыгея государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году; - Об утверждении порядка проведения в Республике Адыгея государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году; - Об утверждении Положений о РЭК, РПК, РКК, общественных наблюдателях, информационной безопасности в период проведения в Республике Адыгея государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году; - Об утверждении пунктов проведения экзаменов (ППЭ), руководителей ППЭ, их заместителей, уполномоченных представителей РЭК, организаторов в ППЭ; - Об утверждении сроков проведения экзаменов в 9-х классах по соответствующим общеобразовательным предметам, а также дополнительные сроки для проведения экзаменов для выпускников, пропустивших по уважительным причинам сдачу экзамена в основной день, для выпускников, чьи результаты были аннулированы по решению региональной конфликтной комиссии, либо получивших неудовлетворительную оценку по результатам экзамена; - О проведении обучающих семинаров всех категорий организаторов: муниципальных координаторов в муниципальных образованиях, председателей и членов РЭК, региональных предметных комиссий (подкомиссий) (далее – РПК), региональной конфликтной комиссии, руководителей ППЭ, уполномоченных представителей РЭК; - Об утверждении результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году. | январь –июнь 2008 г. | МО и Н РА, ГАС |
| 1.3. Подготовка приказов: - Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году; - О назначении муниципального координатора по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году; - Об утверждении списка выпускников, проходящих государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году; - О распределении выпускников, проходящих государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме, по ППЭ; - О проведении муниципальных репетиционных экзаменов для выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году; - Об организации проведения в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году в муниципальном образовании | январь- май 2008 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием (МОУО) |
| 2. Работа по формированию муниципальных, региональных баз данных |  |  |
| 2.1. Сбор сведений о выпускниках 9-х классов общеобразовательных учреждений городов и районов, формирование муниципальных баз данных и схемы участия муниципального образования в государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме. | январь-февраль 2008 г. | Руководители МОУО |
| 3. Мероприятия по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году |  |  |
| 3.1. Проведение обучающих семинаров: - для лиц, ответственных за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году; - для руководителей общеобразовательных учреждений, руководителей ППЭ, их заместителей, уполномоченных представителей РЭК, организаторов в ППЭ, членов РЭК, РПК, РКК, участвующих в проведении в новой форме государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. | февраль - апрель 2008 г. | МО и Н РА, ГАС, руководители МОУО |
| 3.2. Проведение муниципальных репетиционных экзаменов в новой форме для выпускников 9-х классов. | февраль -апрель 2008 г. | Руководители МОУО |
| 3.3. Выдача представителям РЭК экзаменационных материалов, материалов для работы предметных экзаменационных комиссий и сопроводительных документов. | май-июнь 2008 г. | ГАС |
| 3.4. Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году. Организация работы РЭК, РПК и РКК. | май- июнь 2008 г. | МО и Н РА, ГАС, руководители МОУО |
| 3.5. Разработка и тиражирование свидетельств о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году. | июнь 2008 г. | МО и Н РА, ГАС |
| 4. Информационно-методическое сопровождение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году |  |  |
| 4.1. Информационная поддержка организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году | январь - июнь 2008 г. | МО и Н РА, ГАС, руководители МОУО |
| 4.2. Организация информационно-просветительской работы через СМИ. | март - июнь 2008 г. | МО и Н РА, ГАС, руководители МОУО |
| 4.3. Разработка и тиражирование сборника нормативных правовых и инструктивно-методических документов по организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году | март 2008 г. | ГАС, руководители МОУО |
| 5. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения общероссийской системы оценки качества образования в 2008 году |  |  |
| 5.1. Проведение мониторинга результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме на муниципальном уровне. | июнь 2008 г. | МОУО |
| 5.2. Сбор и обработка на региональном уровне результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | июль-август 2008 г. | ГАС |
| 5.3. Составление сводного статистического и аналитического отчетов по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. | июль-август 2008 г. | ГАС |
| 5.4. Разработка и тиражирование сборника «Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме в 2008 году» | август-сентябрь 2008 г. | ГАС |